## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA | TAREA | NUEVO(a) DESARROLLO / INTEGRACION | ACTUALIZACION | RESOLUCION DE BUG
2018-02-12 | * Adaptación de plantilla AdminLTE para ser usada con Laravel. | X
* Login por email y usuario.
* Carga al servidor de producción.
2018-02-13 | *Cifrado de clave en SHA-256. |  | X
| *Inclusión de plugin ohsnap (para notidicaciones). | X
| *Inclusión de plugin sweetalert (para modales y ventanas de confirmación). | X
| *Conexión entre la ventana página login y registro. | X
*Integración maquetado del select pais en el formualario de registro.
| *Conexión entre la ventana página registro y login | X
2018-02-14 | * Validación de los campos correo y clave en el login a nivel de front y back (Solo campos requeridos) | X
| *Implementación de un Select con input en el formulario de registro. |  | X
| *Inclusión de paises proveniente de la BD en el select paises (Formulario de registro) | X
| *Maquetación de página de error. | X
| *Validacion del formulario de registro a nivel de front (Solo campos requeridos y clave) | X
2018-02-15 | *Validacion del formulario de registro a nivel de back (Solo campos requeridos y clave) | X
| *Registrar formulario en la BD | X
| *Creación de alerta de confirmación de creación de usuario | X
| *Configuración de controladores de laravel para el envio del correo. | X
| *Funcion para le generación de tokens | X
| *Creación de template para enviar por correo | X
| *Enviar por correo la información para la activación. (Aún con revisiones pendientes) | X
2018-02-16 | *Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando ya fue activada y aun asi le dan de nuevo al link) | X
| *Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando le dan al link por primear vez y felicita al usuario) | X
| *Crear vista de que el token de activacion es incorrecto. | X
| *Validacion si un correo existe. (para evitar que intenten colocar correos duplicados y muestra un alert) | X
| *Validacion si un token es valido. | X
| *Validación que la clave sea superior a 6 caracteres, con alerta. (A nivel de front y back) | X
| *Funcion para la activacion de la cuenta de usuario. (Cambiar el estado de 0 a 1) | X
| *Crear vista de terminos y condiciones. | X
| *Hacer login solo con las cuentas activas y mostrar alerta | X
| * Ajustes para finalización de la plantilla de confirmación que s envía al correo |  | X