## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA | TAREA | NUEVO(a) DESARROLLO / INTEGRACION | ACTUALIZACION | RESOLUCION DE BUG
2018-02-12 | * Adaptación de plantilla AdminLTE para ser usada con Laravel. | X
* Login por email y usuario.
* Carga al servidor de producción.
2018-02-13 | *Cifrado de clave en SHA-256. |  | X
| *Inclusión de plugin ohsnap (para notidicaciones). | X
| *Inclusión de plugin sweetalert (para modales y ventanas de confirmación). | X
| *Conexión entre la ventana página login y registro. | X
*Integración maquetado del select pais en el formualario de registro.
| *Conexión entre la ventana página registro y login | X
2018-02-14 | * Validación de los campos correo y clave en el login. | X
| *Implementación de un Select con input en el formulario de registro. |  | X
*Maquetación de ventana de error.