## Hoja1
Proyecto: | OpinionApp.
Desarrollardor: | Ing Victor Fernandez.
Gerente de Proyecto. | Gabriel García.
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA | TAREA | NUEVO(a) DESARROLLO / INTEGRACION | ACTUALIZACION | RESOLUCION DE BUG
2018-02-12 | * Adaptación de plantilla AdminLTE para ser usada con el framework laravel. | X
* Adaptación de la vista login.
* Programación del formulario de la vista login.
| * Carga al servidor de producción los cambios realizados. |  | X
2018-02-13 | * Cifrado de clave en SHA-256 cuando inician sesión los usuarios. | X
| *Inclusión de plugin ohsnap (para notidicaciones). | X
| *Inclusión de plugin sweetalert (para ventanas modales y ventanas de confirmación). | X
*Conexión entre la ventana página login y registro. (links).
| *Integración del select pais en el formualario de registro. | X
*Conexión entre la ventana página registro y login (links).
X
2018-02-14 | * Validación de los campos correo y clave en el login a nivel de front y back (Solo campos requeridos). |  | X
| *Implementación de un Select con input en el formulario de registro. (Paises). | X
| *Inclusión de paises proveniente de la BD en el select paises (Formulario de registro). | X
| *Maquetación de página de error. | X
| *Validacion del formulario de registro a nivel de front (Solo campos requeridos y que las claves sean iguales). | X
2018-02-15 | *Validacion del formulario de registro a nivel de back (Solo campos requeridos y que las claves sean iguales. | X
| *Procesar los datos del formulario de registro en la BD. | X
| *Creación de alerta de confirmación de creación de usuario. | X
| *Configuración de controladores de laravel para el envio del correo. | X
| *Funcion para le generación de tokens (Que será usado para la confirmación via correo). | X
| *Creación de template en formato HTML para ser enviada por correo para la activación de la cuentade usuario. | X
| *Enviar por correo la información para la activación. (Aún con revisiones pendientes). | X
2018-02-16 | .*Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando ya fue activada y aun asi le dan de nuevo al link). | X
| *Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando le dan al link por primera vez y felicita al usuario). | X
| *Crear vista para notificar cuando un token es incorrecto. | X
| *Validacion si un correo existe. (para evitar que intenten colocar correos duplicados y muestra un alert). | X
| *Funcion para validar los token que llegan desde la URL. | X
| *Validación que la clave sea superior a 6 caracteres, con alerta. (A nivel de front y back en el formulario de registro). | X
| *Funcion para la activacion de la cuenta de usuario. (Cambiar el estado de 0 a 1). | X
| *Crear vista de terminos y condiciones. | X
| *Hacer login solo con las cuentas activas y mostrar alerta (Solo iniciar sesión cuando el estado es igual a 1). |  | X
*Ajustes para finalización de la plantilla de confirmación que s envía al correo.
RESUMEN SEMANAL: | Nº Actividades 32 ¦ Horas trabajadas: 10 ¦ Monto Facturado: 50 USD
2018-02-19 | * Maquetación de la vista de home (8 menu superiores, 3 tablas, barra de categoria, buscador filtros)
2018-02-20 | * Retiro de botones de usuario del panel de administracion.
*Mostrar opin mas votado.
*Mostrar cantidad de respuestas optenidas.
*Listar los opins en home..
*Validar so es null es un opin del adminsitrador.
*Cambio de radio buton en el home por la imagen del opini.
2018-02-21 | Problema de imagen.
Icono de aside.
Icono de ionic.
Opins mas votados .
Menu desplegable en settings.
Espacios en like y favoritos.
Formatear fecha.
Descarga e instalación de dropbox para compartir carpetas
Resolucion de duda a cerca de la consulta para Top Usuarios con el amigo gabriel
2018-02-22 | Usuarios Top
Implementación de cambio de Skins.
Creacion de menu inicio en la barra lateral izquierda.
Limpieza de vista para que trabaje el amigo Gabriel con el Front.
Like y favoritos en opins más votados.
2018-02-23 | Descarga e instalación de software para la sincronización de carpetas.
Imagen de usuario dinamica en el header y el aside
Retiro de fecha duplicada en Opin más votados
Listado de opins publicos con funcion Ajax
RESUMEN SEMANAL: | Nº Actividades 25 ¦ Horas trabajadas: 10 ¦ Monto Facturado: 50 USD