## Hoja1
Proyecto: | OpinionApp.
Desarrollardor: | Ing Victor Fernandez.
Gerente de Proyecto. | Gabriel García.
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA | TAREA | NUEVO(a) DESARROLLO / INTEGRACION | ACTUALIZACION | RESOLUCION DE BUG
2018-02-12 | * Adaptación de plantilla AdminLTE para ser usada con el framework laravel. | X
* Adaptación de la vista login.
* Programación del formulario de la vista login.
| * Carga al servidor de producción los cambios realizados. |  | X
2018-02-13 | * Cifrado de clave en SHA-256 cuando inician sesión los usuarios. | X
| *Inclusión de plugin ohsnap (para notidicaciones). | X
| *Inclusión de plugin sweetalert (para ventanas modales y ventanas de confirmación). | X
*Conexión entre la ventana página login y registro. (links).
| *Integración del select pais en el formualario de registro. | X
*Conexión entre la ventana página registro y login (links).
X
2018-02-14 | * Validación de los campos correo y clave en el login a nivel de front y back (Solo campos requeridos). |  | X
| *Implementación de un Select con input en el formulario de registro. (Paises). | X
| *Inclusión de paises proveniente de la BD en el select paises (Formulario de registro). | X
| *Maquetación de página de error. | X
| *Validacion del formulario de registro a nivel de front (Solo campos requeridos y que las claves sean iguales). | X
2018-02-15 | *Validacion del formulario de registro a nivel de back (Solo campos requeridos y que las claves sean iguales. | X
| *Procesar los datos del formulario de registro en la BD. | X
| *Creación de alerta de confirmación de creación de usuario. | X
| *Configuración de controladores de laravel para el envio del correo. | X
| *Funcion para le generación de tokens (Que será usado para la confirmación via correo). | X
| *Creación de template en formato HTML para ser enviada por correo para la activación de la cuentade usuario. | X
| *Enviar por correo la información para la activación. (Aún con revisiones pendientes). | X
2018-02-16 | .*Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando ya fue activada y aun asi le dan de nuevo al link). | X
| *Crear vista de cuenta ya activada. (Cuando le dan al link por primera vez y felicita al usuario). | X
| *Crear vista para notificar cuando un token es incorrecto. | X
| *Validacion si un correo existe. (para evitar que intenten colocar correos duplicados y muestra un alert). | X
| *Funcion para validar los token que llegan desde la URL. | X
| *Validación que la clave sea superior a 6 caracteres, con alerta. (A nivel de front y back en el formulario de registro). | X
| *Funcion para la activacion de la cuenta de usuario. (Cambiar el estado de 0 a 1). | X
| *Crear vista de terminos y condiciones. | X
| *Hacer login solo con las cuentas activas y mostrar alerta (Solo iniciar sesión cuando el estado es igual a 1). |  | X
*Ajustes para finalización de la plantilla de confirmación que s envía al correo.
RESUMEN SEMANAL: | Nº Actividades 32 ¦ Horas trabajadas: 10 ¦ Monto Facturado: 50 USD
2018-02-19 | * Maquetación de la vista de home (8 menu superiores, 3 tablas, barra de categoria, buscador filtros)
2018-02-20 | * Retiro de botones de usuario del panel de administracion.
*Mostrar opin mas votado.
*Mostrar cantidad de respuestas optenidas.
*Listar los opins en home..
*Validar so es null es un opin del adminsitrador.
*Cambio de radio buton en el home por la imagen del opini.
2018-02-21 | Problema de imagen.
Icono de aside.
Icono de ionic.
Opins mas votados .
Menu desplegable en settings.
Espacios en like y favoritos.
Formatear fecha.
Descarga e instalación de dropbox para compartir carpetas
Resolucion de duda a cerca de la consulta para Top Usuarios con el amigo gabriel
2018-02-22 | Usuarios Top
Implementación de cambio de Skins.
Creacion de menu inicio en la barra lateral izquierda.
Limpieza de vista para que trabaje el amigo Gabriel con el Front.
Like y favoritos en opins más votados.
2018-02-23 | Descarga e instalación de software para la sincronización de carpetas.
Imagen de usuario dinamica en el header y el aside
Retiro de fecha duplicada en Opin más votados
Listado de opins publicos con funcion Ajax
RESUMEN SEMANAL: | Nº Actividades 30 ¦ Horas trabajadas: 10 ¦ Monto Facturado: 50 USD
2018-02-26 | Filtro de buscador haciendo uso de funcion ajax()
Fitro votos: Organizar de manera asc y desc haciendo uso de funcion ajax()
Filtro fecha: Organizar de manera asc y desc haciendo uso de funcion ajax()
Filtro: Categoría
2018-02-27 | Crear perfil de super su
Completar el menú de settings
Quitar el menu inicio del aside
Mostrar si el opin es publico
Mostrar si el opin puede ser votado solo una vez
Saber si tiene fecha final
2018-02-28 | Crearvista en la base de datos con toda la informacion relacionada a las encuestas
Cambio de texto publico por iconos
Cambio de texto seleccion unica por icono
Colocacion de banderas a las fecha de publicacion y finalizacion de los opins
Cambio de color de corazon si el usuario ya le ha seleccionado ese opins como favorito
2018-03-01 | Maquetacion de vista para opins no votados.
Creacion de vista de encuesta total con asistencia del estimado Gabriel.
Cambio de consulta para filtrar por fechaInicio y no por fecha creacion
Instalacion de software para la sincronización de carpetas entre el estimado gabriel y mi persona.
2018-03-02 | Cambiar de lugar la fecha de finalización
Cambiar el icono de publico
Colocar icono de estado publico o privado (opins mas votados)
Colocar icono de solo puede ser votado una vez(opins mas votados)
Colocar fecha de finalización (opins mas votados)
Colocar icono de banderas a las fechas (opins mas votados)
Cambiar el color del icono favorito si el usuario lo ha seleccionado como favorito.
Maquetacion de la vista de perfil de usuario
2018-03-05 | Creacción de app de prueba en facebook
Estudio de SDK de facebook
Adaptacion de codigo js para usar el SDK de facebook
Login de prueba en html y js con la app de prueba creada en facebook haciendo uso del SDK
2018-03-06 | Resolver problema de referencias en el servidor.
Establecer conexión con el servidor FTP
Actualizacion de controladores para que funcione en el servidor (Problema de mayusculas en las tablas)
Resolucion de problema de visibilida de sistema de particulas en el servidor
Actualizacion de cambios del estimado gabriel en mi local.
07-0-2018 | Colocar link de recuperacion de contraseña bajo el login
Modal de recuperacion de contraseña
Validar input para garantizar que lo el dato que se escriba sea un correo
Actualizar la version del swetaler a la V2
Rediseñar el modal de recuperación de clave
Agregar link para reportar problemas con el inicio de sesión
Actualizar todos los alert del login a sweetalert2
2018-03-08 | Aplicar etiqueta meta para que sea responsive
Plantilla de recuperación de clave
función para recuperar clave vía correo
Cuardar mis datos
2018-03-09 | Link para las politicas de privacidad
Colocar las banderas en los select del registro
Act. Cuadro de mando. (N. opins totales, N. de opins publicos, N. privados, N. Opiniones Totales, N. Usuarios activos, N. opins hoy - pendiente)
Posibles graficas (Usuarios activos, N. de opiniones totales )
Resover bug en la vista de login por actualización de las particulas por parte del amigo gabril
Actualización de texto de login
Descarar pack de iconos de banderas
Configurar servidor de correo para que la salida de emails salgan desde el servidior de opinion-web
2018-03-12
2018-03-13 | Instalacion de plugins jquery UI
Implementacion de inpul select en el registro buscar
Validacion en formulario de registro con Alert2
Actualización de notificaciones en la pagina de registro a aler2
Resolucion de bug en el envío de correo cuando se registra el usuario
Actualización de link para activar cuenta (estaba redirigiendo a mi correo)
Carga de archivos al servidor de producción
2018-03-14 | Fix de bug por tokken en inicio de sesion